## massacre_gastrobi
Data | Cenário de Teste | Resultado Esperado | Resultado Real | Impacto | Status | Ação/Correção Realizada
2026-04-19 | Desliguei a internet no meio do processamento | Sistema pausa e tenta reconectar | O programa travou e fechou | Crítico | Resolvido | Implementado Try/Except com bloco de erro
2026-04-19 | Arquivo enviado com extensão incorreta (.txt) | O sistema deveria ignorar ou alertar | Sistema tentou ler e deu erro de codificação | Baixo | Pendente | Necessário criar filtro de extensão na leitura
2026-04-19 | Cliente cadastrado sem a palavra _ativo | O sistema deveria pular a pasta | O sistema tentou processar e falhou | Médio | Pendente | Criar regra de filtro por nome de pasta